Чек-лист

по реализации плана (дорожной карты) создания РП воспитания и календарных планов воспитательной работы НОО, ООО, СОО (2020-2021 уч.год)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование целевого направления |  | Отметка о выполнении |
| № |  |  | Срок реализации |
| Мероприятие | Результат | Датаначала | Датаокончания |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Планирование и подготовка к разработке программы |
| 1 | Изучение состояния воспитательного процесса и особенностей сложившейся в МБОУ Кожановская СОШ системы воспитания и социализацииобучающихся | Годовой отчет по ВР за 2019-20 уч.год | Август2020 года | Август2020 года | Выполнен Годовой отчет по ВР за 2019-20 уч.год |
| 2 | Анкетирование по выявлениюобразовательных запросов обучающихся и родителей с целью сбора предложений по развитию системы воспитания в ОО | Аналитическаясправка | Сентябрь 2020 года | Октябрь2020 года | Выполнен Аналитическаясправка от  |
| 3 | Педагогический совет:* обсуждение состояния воспитательного процесса на всех уровнях образования: НОО, ООО, СОО (аналитическая справка);

-знакомство с примерной программой воспитания;* определение задач педколлектива по разработке рабочей программы воспитания ОО;
* определение состава рабочей группы
 | Протокол. Определены цели и задачивоспитания.Согласованы состав рабочей группы, содержание и сроки проекта плана (дорожной карты) по разработке РП воспитания школы | Август2020 года | Декабрь2021 года | ВыполненПротокол педсовета №1 от 28.08.20 |
| 4 | Утверждение состава рабочей группы и плана (дорожной карты) по разработке РП воспитания | Приказ | Октябрь2020 года | Декабрь2020 года | Выполнен приказ № |
| 5 | Обсуждение предложений в программу воспитания с советом школьников, родительской общественностью | Протоколы заседаний с конкретными предложениями в РПвоспитания | Январь2021 года | Февраль2021 года | Заместитель директора по ВР Ст.вожатая Председатель ОРК |
| Разработка содержания программы |  |
| 6 | Разработка проекта рабочей программы воспитания | Проект рабочей программывоспитания | Ноябрь2020 года | Апрель2021 года | выполнено |
| 6.1 | Пояснительная записка проекта.Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса». Раздел 2 «Цель и задачи воспитания» | Проект текста пояснительнойзаписки, раздела 1 и 2 | Ноябрь2020 года | Декабрь2021 года | Выполнено протокол РГ №1 от 16.11.20 |
| 6.2 | Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности» | Проект текста раздела 3 | Декабрь2020 года | Январь2021 года | Выполнено протокол РГ №2 от 22.01.21 |
| 6.2.1 | Инвариантные модули: «Классное руководство»; «Школьный урок»;«Курсы внеурочной деятельности»;«Работа с родителями»;«Самоуправление»; «Профориентация» | Проект текстаинвариантныхмодулей | Январь2021 года | Февраль2021 года | Выполнено протокол РГ №3 от 12.02.21 |
| 6.2.2 | Вариативные модули.Выбор из имеющихся: «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объединения», «Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Организация предметно­-эстетической среды», создание новых модулей | Проект текставариативныхмодулей | Март2021 года | Март 2021 года | Выполнено протокол РГ №3 от 12.02.21 |
| 6.3 | Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы»: определение методов, методик, инструментов оценки и самоанализа | Проект текста раздела 4 | Апрель2021 года | Апрель2021 года | Выполнено протокол ШМО №4 от 15.03.21 и №5 от 19.04.21 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого направления | Ответственный заисполнениемероприятия |
| Мероприятие | Результат | Срок реализации |
| Датаначала | Датаокончания |
| 7 | Разработка календарных планов воспитательной работы для каждого уровня образования (НОО, ООО, СОО) | КалендарныеПланы воспитательной работы школы на 2021/22 учебный год для каждого уровня образования | Апрель2021 года | Июнь2021 года | Выполнено протокол ШМО кл.рук №5 от 19.04.21Протокол РГ №4 от 26.04.21 |
| Обсуждение проекта рабочей программы с участниками образовательных отношений |  |
| 8 | Обсуждение и согласованиеподготовленного проекта рабочей программы воспитания напедагогическом совете школы | Протокол заседанияпедагогическогосовета | Апрель2021 года | Май2021 года | Выполнено протокол Педсовета №4 от 25.05.21 |
| 9 | Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании | Протокол общешкольного родит.собрания | Апрель2021 года | Май2021 года | Выполнено протокол общешкольного родительского собрания №1 от 12.10.21  |
| 10 | Корректировка и согласование подготовленного проекта РП воспитания с председателем общешкольного родительского комитета, советом школьников | Протоколзаседания | Апрель2021 года | Май2021 года | Выполнено протокол совета школьников №5 от 12.05.21 |
| Нормативно-правовое обеспечение |  |
| 11 | Утверждение и введение в действие рабочей программы воспитания и календарных планов воспитательной работы | Приказ. Размещение на сайте школы. | Июнь2021 года | Август2021 года | Выполнено приказ № 01-04-73 от 28.05.21Сайт школы:<https://sh-kozhanovskaya-r04.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/vospitatelnaya-rabota/>  |
| 12 | Внесение изменений в основные образовательные программы в соответствии с обновленными требованиями ФГОС и ПООП | Приказ о внесенииизменений вООП. Текст ООП каждого уровня образования | Июнь2021 года | Август2021 года |  |
| 13 | Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность ОО по реализации рабочей программы воспитания | Локальные акты | Апрель2021 года | Август2021 года |  |
| 14 | Согласование, утверждение и введение в действие локальных актов,регламентирующих деятельность ОО по реализации РП воспитания | Приказ | Май2021 года | Август2021 года |  |
| Кадровое обеспечение |  |
| 15 | Привлечение специалистов непедагогического профиля, а также родительской общественности к воспитательной работе в школе | Наличие кадров | Апрель2021 года | Август2021 года | Принята руководитель кружка по ДО Зюнькина А.Г.  |
| 16 | Повышение квалификации и переподготовка кадров в области воспитания и дополнительного образования | План повышения квалификации и переподготовкипедагогов. Отчет. | Сентябрь 2020 года | Август2021 года |  |
| 17 | Организация методических семинаров для педагогического коллектива по разработке и реализации рабочей программы воспитания ОО | План ШМО классных руководителей.Отчет о реализации плана.  | Сентябрь 2020 года | Август2021 года | Выполнено протокол ШМО № 3,4,5 Отчет по ВР за 2020-21 уч.год |