Чек-лист

по реализации плана (дорожной карты) создания РП воспитания и календарных планов воспитательной работы НОО, ООО, СОО (2020-2021 уч.год)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование целевого направления | | |  | | Отметка о выполнении |
| № |  |  | Срок реализации | | |
| Мероприятие | Результат | Дата  начала | Дата  окончания | |
|  |  |  |  |  | |  |
|  | Планирование и подготовка к разработке программы | | | | |
| 1 | Изучение состояния воспитательного процесса и особенностей сложившейся в МБОУ Кожановская СОШ системы воспитания и социализации  обучающихся | Годовой отчет по ВР за 2019-20 уч.год | Август  2020 года | Август  2020 года | | Выполнен  Годовой отчет по ВР за 2019-20 уч.год |
| 2 | Анкетирование по выявлению  образовательных запросов обучающихся и родителей с целью сбора предложений по развитию системы воспитания в ОО | Аналитическая  справка | Сентябрь 2020 года | Октябрь  2020 года | | Выполнен Аналитическая  справка от |
| 3 | Педагогический совет:   * обсуждение состояния воспитательного процесса на всех уровнях образования: НОО, ООО, СОО (аналитическая справка);   -знакомство с примерной программой воспитания;   * определение задач педколлектива по разработке рабочей программы воспитания ОО; * определение состава рабочей группы | Протокол. Определены цели и задачи  воспитания.  Согласованы состав рабочей группы, содержание и сроки проекта плана (дорожной карты) по разработке РП воспитания школы | Август  2020 года | Декабрь  2021 года | | Выполнен  Протокол педсовета №1 от 28.08.20 |
| 4 | Утверждение состава рабочей группы и плана (дорожной карты) по разработке РП воспитания | Приказ | Октябрь  2020 года | Декабрь  2020 года | | Выполнен приказ № |
| 5 | Обсуждение предложений в программу воспитания с советом школьников, родительской общественностью | Протоколы заседаний с конкретными предложениями в РП  воспитания | Январь  2021 года | Февраль  2021 года | | Заместитель директора по ВР Ст.вожатая Председатель ОРК |
| Разработка содержания программы | | | | | |  |
| 6 | Разработка проекта рабочей программы воспитания | Проект рабочей программы  воспитания | Ноябрь  2020 года | Апрель  2021 года | | выполнено |
| 6.1 | Пояснительная записка проекта.  Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса». Раздел 2 «Цель и задачи воспитания» | Проект текста пояснительной  записки, раздела 1 и 2 | Ноябрь  2020 года | Декабрь  2021 года | | Выполнено протокол РГ №1 от 16.11.20 |
| 6.2 | Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности» | Проект текста раздела 3 | Декабрь  2020 года | Январь  2021 года | | Выполнено протокол РГ №2 от 22.01.21 |
| 6.2.1 | Инвариантные модули: «Классное руководство»; «Школьный урок»;  «Курсы внеурочной деятельности»;  «Работа с родителями»;  «Самоуправление»; «Профориентация» | Проект текста  инвариантных  модулей | Январь  2021 года | Февраль  2021 года | | Выполнено протокол РГ №3 от 12.02.21 |
| 6.2.2 | Вариативные модули.  Выбор из имеющихся: «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объединения», «Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Организация предметно­-эстетической среды», создание новых модулей | Проект текста  вариативных  модулей | Март  2021 года | | Март  2021 года | Выполнено протокол РГ №3 от 12.02.21 |
| 6.3 | Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы»: определение методов, методик, инструментов оценки и самоанализа | Проект текста раздела 4 | Апрель  2021 года | Апрель  2021 года | | Выполнено протокол ШМО №4 от 15.03.21 и №5 от 19.04.21 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого направления | | | | Ответственный за  исполнение  мероприятия |
| Мероприятие | Результат | Срок реализации | |
| Дата  начала | Дата  окончания |
| 7 | Разработка календарных планов воспитательной работы для каждого уровня образования (НОО, ООО, СОО) | Календарные  Планы воспитательной работы школы на 2021/22 учебный год для каждого уровня образования | Апрель  2021 года | Июнь  2021 года | Выполнено протокол ШМО кл.рук №5 от 19.04.21  Протокол РГ №4 от 26.04.21 |
| Обсуждение проекта рабочей программы с участниками образовательных отношений | | | | |  |
| 8 | Обсуждение и согласование  подготовленного проекта рабочей программы воспитания на  педагогическом совете школы | Протокол заседания  педагогического  совета | Апрель  2021 года | Май  2021 года | Выполнено протокол Педсовета №4 от 25.05.21 |
| 9 | Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании | Протокол общешкольного родит.  собрания | Апрель  2021 года | Май  2021 года | Выполнено протокол общешкольного родительского собрания №1  от 12.10.21 |
| 10 | Корректировка и согласование подготовленного проекта РП воспитания с председателем общешкольного родительского комитета, советом школьников | Протокол  заседания | Апрель  2021 года | Май  2021 года | Выполнено протокол совета школьников №5 от 12.05.21 |
| Нормативно-правовое обеспечение | | | | |  |
| 11 | Утверждение и введение в действие рабочей программы воспитания и календарных планов воспитательной работы | Приказ. Размещение на сайте школы. | Июнь  2021 года | Август  2021 года | Выполнено приказ № 01-04-73 от 28.05.21  Сайт школы:  <https://sh-kozhanovskaya-r04.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/vospitatelnaya-rabota/> |
| 12 | Внесение изменений в основные образовательные программы в соответствии с обновленными требованиями ФГОС и ПООП | Приказ о внесении  изменений в  ООП. Текст ООП каждого уровня образования | Июнь  2021 года | Август  2021 года |  |
| 13 | Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность ОО по реализации рабочей программы воспитания | Локальные акты | Апрель  2021 года | Август  2021 года |  |
| 14 | Согласование, утверждение и введение в действие локальных актов,  регламентирующих деятельность ОО по реализации РП воспитания | Приказ | Май  2021 года | Август  2021 года |  |
| Кадровое обеспечение | | | | |  |
| 15 | Привлечение специалистов непедагогического профиля, а также родительской общественности к воспитательной работе в школе | Наличие кадров | Апрель  2021 года | Август  2021 года | Принята руководитель кружка по ДО Зюнькина А.Г. |
| 16 | Повышение квалификации и переподготовка кадров в области воспитания и дополнительного образования | План повышения квалификации и переподготовки  педагогов. Отчет. | Сентябрь  2020 года | Август  2021 года |  |
| 17 | Организация методических семинаров для педагогического коллектива по разработке и реализации рабочей программы воспитания ОО | План ШМО классных руководителей.  Отчет о реализации плана. | Сентябрь 2020 года | Август  2021 года | Выполнено протокол ШМО № 3,4,5  Отчет по ВР за 2020-21 уч.год |